## Slide 1
USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN
PEMILIHAN 2020
PADA MASA PANDEMI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI II DPR RI DAN PEMERINTAH
Jakarta, 3 Juni 2020

## Slide 2
Outline
01
Standar Protokol New Normal Covid-19
02
Tahapan Kegiatan Pemilihan dengan Protokol New Normal
03
Kebutuhan Peralatan APD Dalam Palaksanaan Pemilihan
04
05
06
07
08
Tambahan Perlengkapan Logistik Khusus Covid-19 Di TPS
Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Penyelenggara
Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan
09
Data Jumlah Pemilih Dan Badan Penyelenggara
10
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020
Isu Utama Pengadaan Dan Penganggaran
Dasar Penyusunan Kebutuhan Anggaran

## Slide 3: Jadwal Lanjutan Tahapan Pemilihan
PENGAKTIFAN KEMBALI
15 JUNI 2020
SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN
15 Juni 2020 – 17 Agustus 2020
VERIFIKASI FAKTUAL
18 Juni – 6 Juli 2020
COKLIT
15 Juli - 13 Agustus 2020
PENGADAAN LOGISTIK 7 Agustus – 20 November 2020
PRODUKSI & DISTRIBUSI LOG 24 September – 8 Desember 2020
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASLON 1 Sept – 23 Sept 2020
SENGKETA TUN PEMILIHAN 23 September – 9 November 2020
Selama 34 hari, yang terdiri dari 27 hari kerja dan 7 hari kalender
KAMPANYE 26 September – 5 Desember 2020
(71 hari)
PEMBENTUKAN KPPS 1 Oktober – 23 November 2020
MASA KERJA KPPS 24 November – 23 Desember 2020
9
Desember 2020
Pemungutan Suara
PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA
9 Desember – 26 Desember 2020
PENETAPAN CALON TEILIH
PALING LAMA 5 HARI PASCA PUTUSAN MK
SENGKETA
Mengikuti Jadwal MK
PEMBENTUKAN PPDP
24 Juni - 14 Juli 2020
MASA KERJA PPK/PPS
15 Juni 2020 - 31 Januari 2021

## Slide 4
DASAR PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANGGARAN
02

## Slide 5
Dasar Penyusunan Kebutuhan Anggaran
KPU RI
DPR RI
GUGUS TUGAS
Pepu Nomor 2 Tahun 2020
Keputusan KPU RI nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2020.
Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020
Bahwa Tahapan Pilkada yang tertunda dapat dilanjutkan
Pelaksanaan Tahapan dilakukan dengan protocol Kesehatan penanganan Covid19
Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 dan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan protokol Kesehatan.
Pasal 201 A ayat ( 1 ) yang menyatakan “ Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1);
Pasal 201A ayat (2) yang menyatakan “Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020”
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu pada tanggal 27 Mei 2020.
Prasyarat utama seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol Kesehatan.
KPU, Bawaslu dan DKPP diminta untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR

## Slide 6
STANDAR PROTOKOL
NEW NORMAL COVID-19
03

## Slide 7
Standar Protokol New Normal Covid-19
Menggunakan Masker
Menutup mulut dan hidung dengan masker.
Mencuci Tangan,
Mencuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir selama minimal 20 detik
7
6
2
1
3
8
Menggunakan Hand Sanitizer
Membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol.
Dilarang Berkerumun,
Hindari berada dalam kerumunan
Hindari Memegang Benda Logam Di Tempat Umum,
Hindari memegang berbagi barang atau makanan dan minuman dari wadah
yang sama
Menyemprotkan Disinfektan,
Menyemprotkan Disinfeksi pada peralatan kerja
2m
9
13
11
4
Hindari Bersentuhan
Meminimalisir atau menghindari bersentuhan dengan orang lain
Menjaga Jarak,
Harus menjaga jarak minimal 1 s.d 2 meter
5
12
10
Menggunakan Sarung Tangan,
Disarankan untuk menggunakan sarung tangan saat beraktifitas di luar rumah
Mengkonsumsi Makanan
Makan makanan yang aman dan bergizi serta minum air putih
Istirahat Yang Cukup,
Tidur cukup 7-9 jam per hari
Mengkonsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh
Mengkonsumsi vitamin/suplemen bila perlu
Berolahraga Rutin,
Olah raga rutin 30 menit per hari

## Slide 8
TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN DENGAN PROTOKOL NEW NORMAL
04

## Slide 9
Pelaksanaan Tahapan dengan Protokol Covid-19
9
2. Pembentukan PPDP
Pemutakhiran Data Pemilih
Rekapitluasi data pemilih sementara dan data pemilih tetap
7.Pembentukan KPPS
6. Kampanye
1. Pelantikan PPK/PPS
5. Pencalonan
10. Rekepitulasi penghitungan suara di semua tingkatan
11.Sengketa Pemilihan
Logistik
9.Pemungutan dan Penghitungan
Beberapa Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan yang menghadirkan massa dalam jumlah yang banyak dan perlu untuk diterapkan protokol Kesehatan Covid-19.

## Slide 10
Protokol New Normal di TPS
Dilarang Bersalaman dengan Petugas atau Pemilih Lain
Dilarang berdekatan antar Pemilih dan berkerumun di area TPS
COVID-19
Mencuci Tangan dengan Sabun cair pada tempat yang telah disiapkan petugas TPS
Menggunakan masker dari rumah
Hidup bersih dan sehat,
jaga kesehatan, jaga jarak fisik, dan sering cuci tangan!
Cek Suhu Tubuh Pemilih Sebelum Masuk ke dalam TPS
Menggunakan Sarung Tangan Plastik yang telah disediakan petugas TPS
Membuang Sarung tangan plastik ke tempat sampah
Menyemprotkan cairan desinfektan pada alat kerja dan Area TPS

## Slide 11
KEBUTUHAN PERALATAN APD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
05

## Slide 12
Rekomendasi Gugus Tugas Untuk Alat Pelindung Diri

## Slide 13
Kebutuhan Alat Pelindung Diri Pada Tahapan (1)
Peralatan | Gambar/Model | Tempat Penggunaan/Waktu | Pengguna
Masker Kain dan/atau Masker Sekali Pakai |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Pemilih
Hand Sanitizer |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, KPPS
Sarung Tangan Plastik Sekali Pakai |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, KPPS dan Pemilih
Pelindung Wajah |  | Coklit, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pendaftaran Calon | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, KPPS
Thermometer Gun |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
Sabun Cair |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS

## Slide 14
Kebutuhan Alat Pelindung Diri Pada Tahapan (2)
Peralatan | Gambar/Model | Tempat Penggunaan/Waktu | Pengguna
Tissue Basah dan Kering |  | Pemungutan dan Penghitungan Suara | PPDP, KPPS dan Pemilih
Desinfektan |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
Kantong plastik sampah |  | Pemungutan dan Penghitungan Suara | PPK, PPS dan KPPS
Gentong air ber kran |  | Pemungutan dan Penghitungan Suara | PPK dan KPPS
Baju Hazmat |  | Pemungutan dan Penghitungan Suara | KPPS (untuk melayani TPS khusus)

## Slide 15
Kebutuhan Perlindungan Kesehatan Penyelenggara
Peralatan | Gambar/Model | Tempat Penggunaan/Waktu | Pengguna
Rapid Test |  | KPU Provinsi : 3 kali KPU Kabupaten/Kota : 3 kali PPK dan PPS : 2 kali PPDP dan KPPS : 1 kali | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP
Vitamin penambah daya tahan tubuh |  | Setiap Kegiatan Tahapan | KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPDP

## Slide 16
TAMBAHAN PERLENGKAPAN LOGISTIK KHUSUS COVID-19 DI TPS
06

## Slide 17
Tambahan Kelengkapan Logistik di TPS
Tinta Kemasan Khusus
Alat Coblos/Sarung tangan plastik sekali pakai
Bilik Suara Khusus untuk Pemilih yang bersuhu tubuh tinggi
Template Tuna Netra sekali pakai
Tempat Sampah beserta kantong plastik sampah
Gentong air ber kran
Masker kain dan/atau Masker sekali pakai
Sabun cair
Cairan Desinfektan
Alat Pelindung Muka

## Slide 18
PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA PENYELENGGARA
07

## Slide 19
Memastikan Penyelenggara Sehat dan Aman
Pemeriksaan Rapid Test
Pemberian Vitamin Daya Tahan Tubuh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama pelaksanaan tahapan
Pemeriksaan Suhu Tubuh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama pelaksanaan tahapan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan Rapid Test sebanyak 3 kali selama pelaksanaan tahapan
Pemberian Perlengkapan Alat Pelindung Diri
Seluruh Penyelenggara Pemilihan dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri sesuai dengan standar Kesehatan Protokol covid-19 (9 item APD)
PPK dan PPS dilakukan Rapid Test sebanyak 2 kali selama masa kerja
PPDP dan KPPS dilakukan Rapid Test sebanyak 1 kali selama masa kerja
PPK, PPS PPDP dan KPPS mendapatkan vitamin daya tahan tubuh selama masa kerja
PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebelum dan sesudah menjalankan tugas

## Slide 20
DATA JUMLAH PEMILIH DAN BADAN PENYELENGGARA
08

## Slide 21
Data Jumlah Badan Penyelenggara dan Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2020
Catatan :
Seluruh Data diperoleh dari KPU Provinsi per tanggal 2 Juni 2020 pukul 17.00 WIB
Jumlah TPS masih bersifat sementara dan akan difinalkan setelah penetapan DPT
Jumlah TPS dan Pemilih untuk 7 Kabupaten di Papua Barat masih menggunakan data Pemilu 2019 (Kab. Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Kaimana, Manoekwari Selatan, Pegunungan Arfak)
Jumlah TPS masih menggunakan 800 pemilih per TPS.
Kecamatan
4.241 Kec
Desa Kelurahan
46.745 Desa/Kel
TPS
253.929 TPS
Kabupaten/
Kota
261 Kab/Kota (Menyelenggarakan Pemilihan)
Provinsi
9 Provinsi (Menyelenggarakan Pilgub)
2.266.947 KPPS
140.235 PPS
21.205 PPK
12.723 Sekretariat
140.235 Sekretariat
23 Provinsi (Tidak menyelenggarakan Pilgub tetapi Kab/Kota menyelenggarakan Pemilihan)
48 Kab/Kota (Tidak menyelenggarakan Pemilihan tetapi menyelenggarakan tahapan Pilgub)
Pemilih
105.584.845 Orang

## Slide 22: Perkembangan Pelantikan Badan Ad Hoc
PPK SUDAH DILANTIK
PPK BELUM DILANTIK
PPS SUDAH DILANTIK
PPS BELUM DLANTIK
21.166
39
61.344
78.891
Keterangan :
39 PPK di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah belum dilantik karena ada whatsapp Bupati Barito Timur, yang ditujukan kepada instansi terkait/dinas pendidikan yang melarang ASN, PNS, PHT, PHL dan perangkat Desa menjadi penyelenggara Pemilu, dan baru diketahui calon anggota PPK setelah pengumuman hasil tes tertulis PPK mendekati hari pelantikan, sehingga sebagian dari calon PPK yangg ragu mengikuti pelantikan yang berdampak pada pekerjaan di instansi asal.
Data Per tanggal 1 Juni 2020
21.205
JUMLAH PPK
JUMLAH PPS
140.235

## Slide 23
PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
09

## Slide 24
Kebijakan Pembatasan Jumlah Maksimal Pemilih Per TPS
Jumlah TPS maximal 800 pemilih = 253.929 TPS
Catatan :
Seluruh Data diperoleh dari KPU Provinsi per tanggal 2 Juni 2020 pukul 17.00 WIB
Jumlah TPS masih bersifat sementara dan akan difinalkan setelah penetapan DPT
Jumlah TPS dan Pemilih untuk 7 Kabupaten di Papua Barat masih menggunakan data Pemilu 2019 (Kab. Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Kaimana, Manoekwari Selatan, Pegunungan Arfak).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 87 ayat (1) bahwa jumlah Pemilih per TPS paling banyak adalah 800 Orang
KATEGORI A
KATEGORI B
Jumlah TPS maximal 500 pemilih = 311.978 TPS

## Slide 25
Kategori dan Opsi Dalam Penghitungan Anggaran
KATEGORI A :
KATEGORI B :
Catatan :
Jumlah Pemilih per TPS maksimal 800 Pemilih (253.929 TPS)
Pembentukan PPDP berbasis TPS
Catatan :
Jumlah Pemilih per TPS maksimal 500 Pemilih (311.978 TPS)
Pembentukan PPDP berbasis RT/sebutan lainnya (713.690 RT)
OPSI PERTAMA
Kebutuhan Lengkap
OPSI KEDUA
Pengurangan jumlah Handsanitizer, Desinfektan, Sarung tangan Plastik, Sabun Cair, Termometer, Drum/tong Air, Kantung Plastik Penampung Sampah, Pelindung Wajah, Hazmat dialokasikan di Kabupaten Kota sebanyak 3 buah per kecamatan (bukan di PPK sebanyak 7 buah)
OPSI PERTAMA
Kebutuhan Lengkap
OPSI KEDUA
Pengurangan jumlah Handsanitizer, Desinfektan, Sarung tangan Plastik, Sabun Cair, Termometer, Drum/tong Air, Kantung Plastik Penampung Sampah, Pelindung Wajah, Hazmat dialokasikan di Kabupaten Kota sebanyak 3 buah per kecamatan (bukan di PPK sebanyak 7 buah)

## Slide 26
Penggunaan Alat Pelindung Diri oleh Penyelenggara
(Opsi Pertama)
No | Jenis Barang | Pengguna |  |  |  |  | 
 |  | KPU Prov | KPU Kab/Kot | PPK | PPS | KPPS | PPDP
1 | Masker Kain | ada | ada | ada | ada | ada | ada
2 | Masker Sekali Pakai Untuk Petugas KPPS | - | - | - | - | ada | -
3 | Masker Sekali Pakai Untuk Sebagian Pemilih | - | - | - | - | ada | -
4 | Hand Sanitizer | ada | ada | ada | ada | ada | ada
5 | Desinfektan | ada | ada | ada | ada | ada | -
6 | Sarung Tangan Plastik | ada | ada | ada | ada | ada | ada
7 | Sabun Cair | ada | ada | ada | ada | ada | ada
8 | Termometer Infrared Non Contact Forehead Monitor Digital | ada | ada | ada | ada | ada | -
9 | Pelindung Wajah | ada | ada | ada | ada | ada | ada
10 | Tissue | - | - | ada | - | ada | ada
11 | Kantung Plastik Penampung Sampah | - | - | ada | - | ada | -
12 | Drum/Tong Air, Termasuk Keran | - | - | ada | - | ada | -
13 | Baju Hazmat Protective Suit | - | - | - | ada | - | -
14 | Plastik Pembatas Petugas | - | - | ada | ada | ada | -

## Slide 27
Penggunaan Alat Pelindung Diri oleh Penyelenggara
(Opsi Kedua)
No | Jenis Barang | Pengguna |  |  |  |  | 
 |  | KPU Prov | KPU Kab/Kot | PPK | PPS | KPPS | PPDP
1 | Masker Kain | Ada | ada | ada | ada | ada | ada
2 | Masker Sekali Pakai Untuk Petugas KPPS | - | - | - | - | ada | -
3 | Masker Sekali Pakai Untuk Sebagian Pemilih | - | - | - | - | ada | -
4 | Hand Sanitizer | ada | ada | ada | ada | ada | ada
5 | Desinfektan | ada | ada | ada | ada | ada | -
6 | Sarung Tangan Plastik | ada | ada | ada | ada | ada | ada
7 | Sabun Cair | ada | ada | ada | ada | ada | -
8 | Termometer Infrared Non Contact Forehead Monitor Digital | ada | ada | ada | ada | ada | -
9 | Pelindung Wajah | ada | ada | ada | ada | ada | ada
10 | Tissue | - | - | ada | - | ada | -
11 | Kantung Plastik Penampung Sampah | - | - | - | - | ada | -
12 | Drum/Tong Air, Termasuk Keran | - | - | ada | - | ada | -
13 | Baju Hazmat Protective Suit | - | ada | - | - | - | -
14 | Plastik Pembatas Petugas | - | - | ada | ada | ada | -
Sama dengan opsi pertama dengan pengurangan jumlah pada beberapa jenis barang sebagaimana huruf warna merah dan ditebalkan dan pergeseran baju hazmat dari PPS ke KPU Kab/Kota.

## Slide 28
Perkiraan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri
(KATEGORI A)
No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah Barang | 
 |  |  | Opsi 1 | Opsi 2
1 | Masker Kain | Lembar | 12,347,989 | 11,840,131
2 | Masker Sekali Pakai Untuk Petugas KPPS | Box | 253,929 | 253,929
3 | Masker Sekali Pakai Untuk Sebagian Pemilih | Box | 507,858 | 507,858
4 | Hand Sanitizer | Botol | 5,951,143 | 4,369,955
5 | Desinfektan | Botol | 1,957,530 | 989,895
6 | Sarung Tangan Plastik | Box | 5,908,175 | 4,540,137
7 | Sabun Cair | Botol | 2,235,599 | 1,595,130
8 | Termometer Infrared Non Contact Forehead Monitor Digital | Buah | 610,143 | 356,214
9 | Pelindung Wajah | Buah | 3,541,569 | 3,185,498
10 | Tissue | Box | 1,574,466 | 1,320,537
11 | Kantung Plastik Penampung Sampah | Pack | 1,058,126 | 1,015,716
12 | Drum/Tong Air, Termasuk Keran | Buah | 266,652 | 258,170
13 | Baju Hazmat Protective Suit | Buah | 327,166 | 14,274
14 | Plastik Pembatas Petugas | Buah | 1,524,540 | -

## Slide 29
Perkiraan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri
(KATEGORI B)
No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah Barang | 
 |  |  | Opsi 1 | Opsi 2
1 | Masker Kain | Lembar | 14,716,546 | 13,285,630
2 | Masker Sekali Pakai Untuk Petugas KPPS | Box | 311,978 | 311,978
3 | Masker Sekali Pakai Untuk Sebagian Pemilih | Box | 623,956 | 623,956
4 | Hand Sanitizer | Botol | 6.,993,162 | 5,411,974
5 | Desinfektan | Botol | 2,073,628 | 1,047,944
6 | Sarung Tangan Plastik | Box | 5,934,478 | 4,566,440
7 | Sabun Cair | Botol | 2,871,275 | 1,769,277
8 | Termometer Infrared Non Contact Forehead Monitor Digital | Buah | 726,241 | 414,263
9 | Pelindung Wajah | Buah | 4,525,539 | 4,169,468
10 | Tissue | Box | 2,326,240 | 1,610,782
11 | Kantung Plastik Penampung Sampah | Pack | 1.290.322 | 1,247,912
12 | Drum/Tong Air, Termasuk Keran | Buah | 324,701 | 316,219
13 | Baju Hazmat Protective Suit | Buah | 327,166 | 14,274
14 | Plastik Pembatas Petugas | Buah | 1,814,785 | -

## Slide 30
Usulan Tambahan Anggaran Pemilihan Tahun 2020
Berdasarkan Tingkatan Penyelenggara (KATEGORI A)
No | Tingkatan | Opsi 1 | Opsi 2
1 | KPU RI | 129,000,000,000 | 129,000,000,000
2 | KPU PROVINSI | 6,791,036,000 | 6,493,361,000
3 | KPU KABUPATEN/KOTA | 38,214,030,000 | 36,563,610,000
4 | ADHOC | 3,359,087,442,000 | 2,333,751,572,000
 | PPK | 140,737,585,000 | 69,679,630,000
 | PPS | 1,049,034,410,000 | 568,334,080,000
 | KPPS | 2,014,418,757,000 | 1,552,267,977,000
 | PPDP | 154,896,690,000 | 143,469,885,000
JUMLAH |  | 3,533,092,508,000 | 2,505,808,543,000
(dalam rupiah)

## Slide 31
Usulan Tambahan Anggaran Pemilihan Tahun 2020
Berdasarkan Tingkatan Penyelenggara (KATEGORI B)
No | Tingkatan | Opsi 1 | Opsi 2
1 | KPU RI | 129,000,000,000 | 129,000,000,000
2 | KPU PROVINSI | 6,791,036,000 | 6,493,361,000
3 | KPU KABUPATEN/KOTA | 38,214,030,000 | 36,563,610,000
4 | ADHOC | 4,088,643,729,000 | 2,936,889,874,000
 | PPK | 140,737,585,000 | 69,679,630,000
 | PPS | 1,049,034,410,000 | 568,334,080,000
 | KPPS | 2,462,442,354,000 | 1,894,642,394,000
 | PPDP | 436,429,380,000 | 404,233,770,000
5 | PEMBIAYAAN TAMBAHAN APABILA TPS DENGAN 500 PEMILIH DAN PEMBENTUKAN TPS BERBASIS RT | 1,432,066,011,000 | 1,432,066,011,000
JUMLAH |  | 5,694,714,806,000 | 4,541,012,856,000
(dalam rupiah)
Catatan :
Terdapat kenaikan jumlah TPS dengan selisih sebanyak 58.049 TPS (Semula 253.929 TPS menjadi 311.976 TPS
Pembentukan PPDP berbasis pada RT/sebutan lainnya sebanyak 715.458 RT sehingga ada tambahan kebutuhan anggaran untuk APD (dibandingkan dengan berbasis TPS sebanyak 253.929 TPS)
Termasuk biaya pembentukan PPDP dan TPS, serta Honorarium PPDP dan KPPS akibat penambahan TPS

## Slide 32
Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Tambahan Anggaran
KATEGORI A :
KATEGORI B :
OPSI PERTAMA
Rp. 3,533,092,508,000
OPSI KEDUA
OPSI PERTAMA
Rp. 5,694,714,806,000
OPSI KEDUA
Rp. 4,541,012,856,000
Rp. 2,505,808,543,000

## Slide 33
Sumber Pendanaan dari APBN Tahun Anggaran 2020
Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN TA. 2020 dialokasikan pada Bagian Anggaran KPU RI (076)
Persetujuan Usulan Tambahan dan Revisi DIPA KPU harus selesai sebelum tanggal 15 Juni 2020
Dalam hal proses pengadaan untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dirasakan memakan waktu yang cukup lama, dapat dipenuhi melalui Kementerian/Lembaga yang menangani covid-19 (Kementerian Kesehatan dan BNPB)

## Slide 34
ISU UTAMA PENGADAAN DAN PENGANGGARAN
10

## Slide 35
Isu Utama Pengadaan dan Penganggaran
Isu Utama Pengandaan dan Penganggaran
Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam proses revisi anggaran dan penerbitan DIPA sebelum tanggal 15 Juni 2020
Harus dapat dipastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri di daerah serta dukungan fasilitas dan tenaga Kesehatan saat pelaksanaan
Pemerintah Wajib memenuhi ketersediaan Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan lanjutan serta ketepatan waktu dalam penyaluran anggaran sebelum tahapan dimulai
Mekanisme pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara cepat dengan fasilitasi proses pengadaan dari LKPP
1
2
3
4

## Slide 36
TERIMA KASIH